รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ข้อมูลผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)
--------------------------------------------
๑. ความเป็นมา
ตามที่ สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตัวชี้วัด O๑๕) โดยประเมินจากกระบวนงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครบทั้ง ๕ สายงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงรายสายงานไว้แล้ว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ได้กำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำแนกตามสายงาน ดังนี้
๒. ผลการดำเนินการจำแนกตามสายงาน
๒.๑ งานอำนวยการ
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับ
	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผลการดำเนินการ

	การกำหนดคุณลักษณะหรือราคากลางเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
	ปานกลาง (๘)
	(๑) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลตามแบบ สขร.๑ รายเดือนบนเว็บไซต์ (๒) แบ่งแยกหน้าที่ผู้จัดทำเอกสารกับผู้ตรวจรับพัสดุ (๓) ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้ว: เผยแพร่ข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ และแบ่งแยกหน้าที่ตามมาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการ: รวบรวมสรุปผลตามแบบ สขร.๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙ เผยแพร่ให้ครบถ้วนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ผลการสุ่มตรวจของผู้บังคับบัญชา: สุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ไม่พบการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ





ภาพประกอบการดำเนินการของงานอำนวยการ:
[image: ]
๒.๒ งานป้องกันปราบปราม
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับ
	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผลการดำเนินการ

	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อละเว้นการจับกุมหรือไม่ดำเนินคดี
	สูง (๑๒)
	(๑) กำชับการปฏิบัติหน้าที่และนโยบาย No Gift Policy ในการปล่อยแถวและการประชุมประจำเดือน (๒) ตั้งจุดตรวจตามแผนที่ได้รับอนุมัติและบันทึกรายงานผลทุกครั้ง (๓) ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติ ณ จุดตรวจ
	ดำเนินการแล้ว: ผู้กำกับการประชุมชี้แจงและกำชับข้าราชการตำรวจทุกสายงาน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และกำชับต่อเนื่องในการปล่อยแถวประจำวัน การตั้งจุดตรวจดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติพร้อมรายงานผลทุกครั้ง ผลการสุ่มตรวจของผู้บังคับบัญชา: สุ่มตรวจการปฏิบัติ ณ จุดตรวจอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัตินอกแนวทางที่กำหนด



ภาพประกอบการดำเนินการของงานป้องกันปราบปราม: 
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๒.๓ งานจราจร
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับ
	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผลการดำเนินการ

	การเรียกรับผลประโยชน์แทนการออกใบสั่ง และการไม่นำส่งเงินค่าปรับให้ครบถ้วน
	สูง (๑๒)
	(๑) ออกใบสั่งตามอำนาจหน้าที่ทุกกรณี ห้ามเปรียบเทียบปรับนอกระบบ (๒) การชำระค่าปรับต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย และนำส่งภายในกำหนด (๓) ติด QR Code แบบวัดการรับรู้ EIT และแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
	ดำเนินการแล้ว: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด และติด QR Code แบบวัดการรับรู้ EIT ณ จุดให้บริการประชาชน สถิติเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ในรอบรายงาน: ไม่มีเรื่องร้องเรียน



ภาพประกอบการดำเนินการของงานจราจร:
[image: ]


๒.๔ งานสืบสวน
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับ
	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผลการดำเนินการ

	การแสวงหาประโยชน์จากของกลาง และการรับผลประโยชน์เพื่อละเว้นการสืบสวน
	สูง (๑๐)
	(๑) จัดทำทะเบียนคุมของกลางและให้หัวหน้างานตรวจสอบเป็นประจำ (๒) รายงานผลการสืบสวนตามลำดับชั้น (๓) กำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในการประชุมสายงาน
	ดำเนินการแล้ว: จัดทำทะเบียนคุมของกลางและกำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในการประชุมสายงาน ผลการตรวจสอบทะเบียนคุมของกลางโดยหัวหน้างาน: ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ของกลางครบถ้วนตรงตามทะเบียน



ภาพประกอบการดำเนินการของงานสืบสวน:
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๒.๕ งานสอบสวน
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับ
	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผลการดำเนินการ

	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือรูปคดี การเร่งรัดหรือประวิงการสอบสวน
	สูง (๑๐)
	(๑) แสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และช่องทางติดตามผล ณ จุดรับแจ้งความ (๒) บันทึกการรับแจ้งความในสมุด ปจว. และระบบ POLIS ให้ครบถ้วน (๓) หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบทะเบียนรับเรื่องเป็นประจำ
	ดำเนินการแล้ว: ติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และช่องทางติดตามผล ณ จุดรับแจ้งความ ตามมาตรการยกระดับการรับแจ้งความ (ตัวชี้วัด O๑๗) และบันทึกการรับแจ้งความในระบบ POLIS ระยะเวลาเฉลี่ยการรับแจ้งความ: ๑๕ นาที/ราย (เป้าประสงค์ไม่เกิน ๒๐ นาที/ราย)



ภาพประกอบการดำเนินการของงานสอบสวน:
[image: ]
๓. สรุปภาพรวม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางต่อไป
ภาพรวมการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ตัวชี้วัด O๑๕) โดยทุกสายงานดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในรอบรายงาน: การรวบรวมสรุปผลตามแบบ สขร.๑ บางเดือนยังไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างเร่งรัดเผยแพร่ให้ครบภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จะประชุมติดตามผลทุก ๓๐ วัน และทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้มาตรการควบคุมความเสี่ยงเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์
[image: ]รายงาน ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจตรีหญิง
(บุศราภรณ์  พลเยี่ยม)
สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA/ผู้รายงาน

· [image: ]ทราบ/กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเหมาะสม

พันตำรวจเอก 
(อลงกรณ์  ชุ่มวงษ์)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ
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